## Hạ tầng
Yêu cầu
Xây dựng 1 ứng dụng AI nội bộ sử dụng cho 100 user; một thời điểm có khoảng 10 user sử dụng
Hệ thống bao gồm:
AI model - AI Agent
Thông tin chi tiết
Hạ tầng phần cứng
Đề xuất
Cấu hình
DB sử dụng
BE - sử dụng Java
Thông tin chi tiết
Hạ tầng phần cứng
Đề xuất
Cấu hình
DB sử dụng
FE sử dụng Angular Js/ React
Thông tin chi tiết
Hạ tầng phần cứng
Đề xuất
Cấu hình
DB sử dụng

## AI
Hệ thống bao gồm:
AI model - AI Agent
Thông tin chi tiết
Hạ tầng phần cứng
Đề xuất
Cấu hình
DB sử dụng
BE - sử dụng Java
Thông tin chi tiết
Hạ tầng phần cứng
Đề xuất
Cấu hình
DB sử dụng

## Sheet1
STT | Hạng mục thực hiện | Nội dung cần thực hiện |  |  |  | M1 |  |  |  | M2
1 | Thông tin cấu hình | Cấu hình tích hợp ký số với HILO |  | STT | Thông tin | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9
2 | Tờ khai | Bỏ logic code cũ |  | 1 | Hoàn thiện giải pháp kỹ thuật | bar: M1 W1 to M1 W2
3 | Thông báo sai sót | Bỏ logic code cũ |  | 2 | Phát triển trên môi trường Dev/ Test
4 | Hóa đơn gốc | Bỏ logic code cũ |  | 3 | Tờ khai | bar: M1 W3
5 | Thay thế | Bỏ logic code cũ |  | 4 | Hóa đơn gốc | bar: M1 W4 to M2 W5
6 | Điều chỉnh | Bỏ logic code cũ |  | 5 | Thay thế | bar: M1 W4 to M2 W5
7 | Thu nhập cá nhân | Bỏ logic code cũ |  | 6 | Điều chỉnh | bar: M1 W4 to M2 W5
8 | Hóa đơn gốc | Ảnh hưởng luồng gửi mail |  | 7 | Thu nhập cá nhân | bar: M2 W6
9 | Thay thế | Ảnh hưởng luồng gửi mail |  | 8 | Thay thế - 1- nhiều | bar: M2 W7
10 | Điều chỉnh | Ảnh hưởng luồng gửi mail |  | 9 | Điều chỉnh - 1- nhiều | bar: M2 W7
11 | Thu nhập cá nhân | Ảnh hưởng luồng gửi mail |  | 10 | Thông báo sai sót | bar: M2 W7
12 | Tờ khai | Tích hợp với đơn vị cung cấp API ký số | Tạo job tích hợp ký số/ đánh dấu thành công/ không thành công -> lỗi có retry hoặc không retry/ config retry n lần | 11 | Test nghiệm thu | bar: M2 W8
13 | Thông báo sai sót |  |  | 12 | Thanh lý hợp đồng
14 | Hóa đơn gốc
15 | Thay thế
16 | Điều chỉnh
17 | Thu nhập cá nhân
18 | Thay thế - 1- nhiều
19 | Điều chỉnh - 1- nhiều
20 | Tờ khai | Thực hiện đánh dấu dữ liệu - Retry
21 | Thông báo sai sót | Thực hiện đánh dấu dữ liệu - Retry
22 | Hóa đơn gốc | Thực hiện đánh dấu dữ liệu - Retry
23 | Thay thế | Thực hiện đánh dấu dữ liệu - Retry
24 | Điều chỉnh | Thực hiện đánh dấu dữ liệu - Retry
25 | Thu nhập cá nhân | Thực hiện đánh dấu dữ liệu - Retry
26 | Thay thế - 1- nhiều | Thực hiện đánh dấu dữ liệu - Retry
27 | Điều chỉnh - 1- nhiều | Thực hiện đánh dấu dữ liệu - Retry